# 新疆职业大学政府采购需求调查报告（工程类）

编制依据：《中华人民共和国政府采购法（2024修订）》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）、财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、新疆维吾尔自治区政府采购监管最新要求 、《新疆职业大学招标与采购管理办法》（新职大规〔2025〕2号 ）。

## 一、前置合规校验表

| 校验项 | 校验结果 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 是否履行立项审批程序 | ☑是 | 已取得自治区教育厅立项批复（新教发〔2026〕18号） |
| 是否取得规划许可、施工许可（如需） | ☑不适用 | 属于既有建筑改造，无需办理新规划许可 |
| 是否落实农民工工资保证金相关要求 | ☑是 | 已明确要求中标单位缴纳农民工工资保证金或提供保函 |
| 是否符合绿色建筑/绿色建材采购政策要求 | ☑是 | 本项目属于自治区老旧建筑节能改造项目，要求绿色建材使用率≥70% |
| 预算是否经过财政投资评审 | ☑是 | 已取得财政投资评审报告（新财评审〔2026〕32号），评审金额880万元 |
| 是否达到政府采购分散采购限额标准（100万） | 是 □否 | 限额以下可按单位内控制度采购 |
| 是否已完成采购意向公开 | ☑是 | 2026年3月15日已在新疆政府采购网公开，距采购启动超过30日 |
| 校验不通过项不得进入后续采购流程 |  |  |

## 二、基本信息

| 项目名称 | 新疆职业大学3#、4#宿舍楼外墙保温改造工程 | 项目编码 | XZD-2026-GC-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目预算（万元） | 880 | 建设地点 | 新疆职业大学北京路校区 |
| 资金来源 | ☑财政拨款 □自筹 □其他： | 建设规模 | 外墙保温改造面积22000㎡ |
| 计划工期 | 120日历天 | 需求部门 | 后勤管理处 |
| 调查负责人 | 刘XX | 联系电话 | 0991-XXXXXXX |
| 调查周期 | 2026年4月5日 — 2026年4月15日 |  |  |

## 三、项目背景

本项目为新疆职业大学老旧校舍节能改造重点项目，依据《自治区城乡建设领域碳达峰实施方案》《教育厅关于开展全区高校老旧校舍安全改造的通知》要求实施。我校3#、4#宿舍楼建成于2008年，原有外墙保温层已出现大面积脱落、空鼓现象，冬季室内平均温度仅16℃，远低于国家宿舍建筑室内温度≥18℃的标准，同时能耗较新建建筑高出40%，存在安全隐患和能耗过高问题。本次改造涉及22000㎡外墙保温施工及外墙粉刷，改造后可实现冬季室内温度提升3℃以上，建筑能耗降低30%，惠及在校住宿学生1200名，预期使用寿命20年，项目社会效益显著。

## 四、需求调查核心内容

### （一）行业技术与标准调研

1. 当前外墙保温工程最新施工工艺为模塑聚苯板薄抹灰系统，符合《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）、《外墙外保温工程技术标准》（JGJ144-2019）等国家强制标准，保温层厚度要求≥8cm，燃烧性能等级B1级以上。2. 本项目属于节能改造项目，须落实自治区绿色建材采购要求，绿色建材使用率≥70%，优先采用获得绿色建材认证的保温材料。3. 自治区住建厅要求2026年既有建筑节能改造项目全部采用阻燃型保温材料，施工过程须符合安全文明施工相关规定。

### （二）市场供给情况调研

1. 乌鲁木齐市具备建筑工程施工总承包三级及以上资质的企业共28家，本地企业市场占有率达85%，市场竞争格局为充分竞争，无垄断情形。2. 近2年本地同类外墙保温改造项目下浮率区间为8%-12%，施工周期普遍为90-150日历天。3. 参与调研的3家施工企业均具备5项以上同类改造项目施工经验，本地化服务能力充足，可满足项目施工需求。

### （三）同类项目历史数据分析

1. 本地区近3年同类外墙保温改造项目成交单价区间为380-420元/㎡，下浮率8%-12%，主要材料价格占比约65%，与本次预算单价400元/㎡基本匹配。2. 同类项目常见质量问题为保温层粘结不牢、墙面开裂，工期延误主要原因是极端天气影响，平均变更签证比例≤5%。3. 审计常见问题为工程量虚报、建材以次充好，近3年同类项目共发生2起因质量问题导致的投诉，均已通过整改解决。

### （四）全生命周期成本分析

1. 施工阶段建材价格波动风险约5%，主要是苯板、砂浆价格受原材料价格影响存在波动可能。2. 质保期内运维责任由施工单位全额承担，质保期外年运维成本约2万元，主要为墙面修补、维护费用。3. 工程设计使用年限20年，到期后拆除改造成本约15万元。

### （五）采购参数歧视性自检清单

| 自检项 | 自检结果 | 佐证说明 |
| --- | --- | --- |
| 是否设置高于项目实际需求的资质等级要求 | ☑否 | 仅要求建筑工程施工总承包三级及以上资质，符合项目规模要求 |
| 是否设置与工程无关的业绩、规模门槛 | ☑否 | 仅要求具备同类项目施工经验，无额外业绩门槛 |
| 是否指定建材品牌、供应商 | ☑否 | 仅要求建材符合质量标准，未指定品牌 |
| 是否设置注册资本、资产总额、营业收入、从业人员等不合理规模条件 | ☑否 | 未设置任何规模性门槛 |
| 是否限定特定行政区域的业绩或奖项 | ☑否 | 未设置地域限制条款 |
| 是否存在排斥中小微企业的不合理要求 | ☑否 | 项目整体专门面向中小企业采购 |
| 存在“是”选项的须立即调整需求参数，否则不得进入采购流程 |  |  |

## 五、调查方式与对象

| 调查方式 | ☑专家咨询 ☑市场走访 ☑历史数据查询 □公开论证 □问卷调查 □其他： |
| --- | --- |
| 调查对象 | 1. 单位名称：新疆XX建筑工程有限公司 联系人：张XX 联系电话：13XXXXXXXXX 2. 单位名称：乌鲁木齐XX建设工程有限公司 联系人：李XX 联系电话：13XXXXXXXXX 3. 单位名称：新疆XX节能科技有限公司 联系人：王XX 联系电话：13XXXXXXXXX 4. 专家姓名：陈XX 所属领域：建筑工程 职称：高级工程师 |
| 调查对象不得少于3家具备对应资质的施工企业，邀请专家不得与供应商存在利害关系 |  |

## 六、工程概况与技术要求

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 主要建设内容 | 22000㎡外墙保温改造，包括原有保温层拆除、新保温层安装、外墙粉刷、落水管更换 |
| 质量要求 | ☑合格 □优良，符合标准编号：GB50411-2019、JGJ144-2019 |
| 安全文明施工要求 | 施工区域设置封闭围挡，避免影响学生正常生活，噪声排放符合施工时段要求 |
| 绿色施工要求 | ☑满足绿色建筑等级基本级 ☑绿色建材使用率 ≥ 70 % |
| 验收标准 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及相关规范要求 |

## 七、主要材料清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 质量等级 | 环保要求 | 是否为绿色建材 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模塑聚苯板 | 8cm厚 B1级 | 22000㎡ | 合格 | 符合环保要求 | ☑是 □否 | 95 |
| 2 | 粘结砂浆 | 普通型 | 150吨 | 合格 | 符合环保要求 | ☑是 □否 | 1200 |

## 八、商务要求

| 条款类型 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 工期要求 | 120日历天，计划开工日期：2026年6月1日，计划竣工日期：2026年9月30日 |
| 付款方式 | 按工程进度付款，验收合格后支付至合同价的97%，质保金比例3% |
| 质保期 | 屋面防水/外墙防渗漏：5年，其他工程：2年，自竣工验收合格之日起计算 |
| 变更管理要求 | 变更签证须经建设方、监理方、施工方三方签字确认，单次变更金额超过5万元须履行学校内控审批程序。 |
| 保险要求 | 须购买建筑工程一切险、第三者责任险、施工人员意外伤害险 |
| 违约责任 | 工期延误每日赔付比例不超过合同价的0.1%，累计不超过合同价的10% |

## 九、政府采购政策落实情况

| 政策类型 | 落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 中小企业扶持 | ☑专门面向中小企业 □预留采购份额 % □价格扣除比例 % □不涉及 | 项目整体专门面向中小企业采购，符合政策要求 |
| 绿色建筑/绿色建材 | ☑强制采购绿色建材 □优先采购绿色建材 □不涉及 | 要求绿色建材使用率≥70% |
| 首台套/首批次产品扶持 | ☑不涉及 □预留份额 □评审优惠 | 无相关需求 |
| 其他政策 | □乡村振兴 □残疾人福利单位 □监狱企业 □其他： |  |

## 十、风险分析与防控措施

| 风险类型 | 风险等级 | 防控措施 |
| --- | --- | --- |
| 政策合规风险 | □高 □中 ☑低 | 已完成所有前置审批，参数设置符合节能改造政策要求 |
| 信息公开风险 | □高 □中 ☑低 | 采购意向已公开，后续公告严格按要求发布 |
| 建材价格波动风险 | □高 ☑中 □低 | 设置价格调整机制，当建材价格波动超过5%时可按实调整 |
| 工期延误风险 | □高 ☑中 □低 | 合理安排施工时段，预留10天缓冲期，设置逾期赔付条款 |
| 质量安全风险 | □高 ☑中 □低 | 聘请第三方监理单位旁站监督，保温层粘结强度按批次检测 |
| 变更超预算风险 | □高 ☑中 □低 | 严格执行变更审批流程，变更金额累计不得超过预算的10% |

## 十一、调查结论与建议

1. 预算合理性判定：本次预算单价400元/㎡，与本地区近3年同类项目成交价格区间匹配，总预算880万元经过财政投资评审，合理合规。2. 采购方式建议：建议采用公开招标方式，项目预算超过分散采购限额标准，公开招标可充分选择优质施工单位。3. 施工企业资质等级设置建议：要求具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备类似外墙保温改造项目经验即可，不得设置额外门槛。4. 评审因素设置建议：价格权重35%，施工方案权重35%，项目班子配置权重15%，政策落实权重15%，所有评审因素量化可评分。5. 履约风险提示：重点做好保温材料进场检测和粘结强度抽检，避免出现以次充好问题，严格管控变更签证，防止超预算。

调查人签字：刘XX、张**、李** 日期：2026年4月15日

需求部门负责人签字：赵XX 日期：2026年4月15日